## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Servigo
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
SG-C001 | Como Cliente no registrado, Necesito registrarme en ServiGo, Con la finalidad de acceder a los servicios para los Clientes | RegistroCliente | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Ver plantilla externa. Requiere validar formato de correo electrónico.
SG-C002 | Como Cliente ingresar por Login, Necesito ingresar al sistema, Con la finalidad de acceder a mi perfil o los servicios del sistema | Login Cliente | Hecho | 4 | Sprint 1 | Alta | Validar credenciales contra la base de datos de usuarios
SG-C003 | Como Cliente, Necesito buscar y filtrar los prestadores de servicios, Con la finalidad de encontrar al más adecuado y cercano a mis necesidades | Busqueda Especialista | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta | Implementar filtros por especialidad y cercanía geográfica.
SG-C004 | Como Cliente, Necesito agendar una cita con un prestador, Con la finalidad de hora agendadar un horario para la atención del prestador de servicio | Agendar Cita | Hecho | 6 | Sprint 2 | Alta | Requiere conexión con la disponibilidad horaria del prestador
SG-C005 | Como Cliente, Necesito acceder a mi perfil, Con la finalidad de ver mis datos como cliente | Ver Perfil Cliente | Hecho | 7 | Sprint 1 | Media | Ver plantilla externa. Visualización de datos básicos de la cuenta
SG-C006 | Como Cliente, Necesito ver el perfil de los prestadores, Con la finalidad de ver los datos y reseñas de un prestador | Ver Perfil Prestador | Hecho | 8 | Sprint 2 | Media | Mostrar promedio de estrellas y comentarios de otros clientes
SG-C007 | Como Cliente, Necesito cancelar una hora agendada con un prestador, Con la finalidad de desagendar una hora agendada hecha a un prestador | Cancelar Cita | Hecho | 9 | Sprint 2 | Media | Notificar automáticamente al prestador tras la cancelación
SG-C008 | Como Cliente, Necesito registrar mi rostro para el sistema de reconocimiento facial, Con la finalidad de registrarlo en caso de que necesite realizar la verificacion de identidad | Face ID Cliente | En proceso | 10 | Sprint 2 | Baja | Ver plantilla externa. Requiere integración con API externa de biometría
SG-C09 | Como Cliente, Necesito saber que el sistema muestre donde estoy, Con la finalidad de saber como llegar al lugar de mi prestador | Mapa Cliente | En proceso | 3 | Sprint 2 | Alta | Requiere integración con API de mapas (ej. Google Maps)
SG-C010 | Como Cliente, Necesito saber si el servicio que quiero hora agendadar fue confirmado, Con la finalidad de confirmar mi hora agendada | Estado Reserva | En progreso | 4 | Sprint 2 | Alta | Mostrar los estados: pendiente, confirmada o rechazada.
SG-C011 | Como Cliente, Necesito recibir notificaciones relacionadas a mis servicios contratados , Con la finalidad de estar al tanto de posibles cambios en el estado de las horas que agendé | Notificaciones | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Configurar envío de alertas al correo o push al celular
SG-C012 | Como Cliente, Necesito dar finalizada mi sesión en el sistema, Con la finalidad de mantener la seguridad de mi cuenta | Logout Cliente | Hecho | 6 | Sprint 2 | Alta | Cierre seguro de la sesión (eliminación del token de acceso).
SG-C013 | Como Cliente, Necesito ver el historial de servicios que he contratado, Con la finalidad de saber donde y cuando he contratado servicio | Historial Servicio | Hecho | 7 | Sprint 1 | Media | Vista cronológica y filtrable de servicios completados
SG-C014 | Como un Cliente, Necesito ver el catálogo de servicios disponibles, Con la finalidad de encontrar servicios para contratar | Catalogo | Hecho | 8 | Sprint 1 | Media | Visualización de rubros y categorías maestras del sistema
SG-C015 | Como un Cliente, Necesito poder actualizar mis datos de perfil, Con la finalidad de mantener mi información de contacto actualizada para los servicios. | Editar Perfil | Hecho | 9 | Sprint 1 | Media | Ver plantilla externa para los campos que se pueden modificar
SG-C016 | Como un Cliente, Necesito subir o cambiar mi foto de perfil en el sistema, Con la finalidad de que el prestador de servicios pueda identificarme visualmente cuando acuda al domicilio | Cambiar Foto | Hecho | 10 | Sprint 1 | Baja | Validar el formato (JPG/PNG) y limitar el peso del archivo
SG-C017 | Como un Cliente, Necesito cambiar mi contraseña de acceso al sistema, Con la finalidad de resguardar la seguridad y privacidad de mi cuenta | Cambiar Clave | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Requerir ingreso de la contraseña actual por motivos de seguridad.
SG-C018 | Como cliente, Necesito solicitar la eliminación o baja de mi cuenta del sistema, Con la finalidad de retirar mi información personal de la plataforma si decido no utilizarla más | Eliminar Cuenta | Hecho | 4 | Sprint 2 | Alta | Aplicar "baja lógica" (soft delete) para no romper registros históricos
SG-C019 | Como cliente, Necesito eliminar una reserva de cita de mi historial, Con la finalidad de quitar de mi registro visual aquellas citas canceladas o que ya no deseo ver | Limpiar Historial | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Ver plantilla externa. Ocultar registros solo en la vista del cliente
SG-C020 | Como cliente, Necesito enviar un mensaje de reporte a soporte técnico, Con la finalidad de informar problemas o consultar dudas directamente a los administradores de la plataforma | Contactar Soporte | Hecho | 6 | Sprint 2 | Alta | Envío de formulario que genera un ticket interno para el Admin
SG-C021 | Como cliente, Necesito ver el historial de mis mensajes de soporte técnico enviados, Con la finalidad de dar seguimiento a mis reportes previos y revisar sus respuestas | Historia Soporte | Hecho | 7 | Sprint 1 | Media | Visualización de los estados de respuesta del ticket enviado
SG-C022 | Como Prestador, necesito registrar mis servicios, con la finalidad de ofrecer atención a clientes | Registro Servicio | Hecho | 8 | Sprint 1 | Media | Permitir ingresar tarifas y áreas de especialidad del prestador
SG-C023 | Como Prestador, necesito administrar mi agenda, con la finalidad de organizar mis horarios disponibles | Gestion Agenda | Hecho | 9 | Sprint 1 | Media | Ver plantilla externa. Permite bloquear fechas no disponibles
SG-C024 | Como Prestador, necesito aceptar o rechazar solicitudes, con la finalidad de controlar mis servicios | Gestion solicitudes | Hecho | 10 | Sprint 1 | Baja | Actualizar el estado de la reserva en la base de datos al aceptar/rechazar
SG-C025 | Como Prestador, necesito visualizar las reseñas de clientes, con la finalidad de mejorar mi reputación | Ver Reseña | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Cálculo automático del promedio global de calificaciones
SG-C026 | Como Prestador, necesito actualizar mis datos personales, con la finalidad de mantener mi información vigente | Editar Prestador | Hecho | 4 | Sprint 2 | Alta | Aprobada para desarrollo
SG-C027 | Como Administrador, necesito gestionar usuarios, con la finalidad de mantener el control de la plataforma | Gestion Usuarios | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta | Ver plantilla externa para la actualización de datos profesionales.
SG-C028 | Como Administrador, necesito visualizar reportes del sistema, con la finalidad de monitorear el funcionamiento | Reporte Sistema | Hecho | 6 | Sprint 2 | Alta | Vista general con filtros (activos, inactivos, por tipo de rol)
SG-C029 | Como Administrador, necesito bloquear cuentas sospechosas, con la finalidad de proteger la seguridad del sistema | Bloquear Cuentas | Hecho | 7 | Sprint 1 | Media | Desactivación forzosa del inicio de sesión para el usuario afectado.
SG-C030 | Como Administrador, necesito gestionar reclamos y reportes, con la finalidad de resolver incidencias | Gestion Reclamos | Hecho | 8 | Sprint 2 | Media | Permite cambiar estado (abierto/resuelto) en los tickets de soporte
SG-P001 | Como Prestador, Necesito registrarme en ServiGo, Con la finalidad de poder ofrecer mis servicios en el sistema | Registro Prestador | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta | Ver plantilla externa. Requiere validar datos profesionales y correo electrónico.
SG-P002 | Como Prestador, Necesito iniciar sesión en mi cuenta, Con la finalidad de gestionar mi disponibilidad y ver solicitudes de trabajo | Login Prestador | Hecho | 4 | Sprint 1 | Alta | Autenticación JWT. Redirige a ProviderDashboard tras login exitoso.
SG-P003 | Como Prestador, Necesito cerrar sesión en el sistema, Con la finalidad de dar por terminado el uso actual del sistema | Logout Prestador | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta | Eliminación segura del token JWT y redirección al inicio.
SG-P004 | Como Prestador, Necesito subir mis certificados, Con la finalidad de obtener validación y poder publicar mis servicios en el sistema | Subir Certificados | Hecho | 6 | Sprint 1 | Alta | Almacenamiento en Cloudinary. Validar formato (PDF/JPG) y tamaño del archivo.
SG-P005 | Como Prestador, Necesito ver y gestionar mis servicios publicados, Con la finalidad de controlar qué servicios están vigentes en el catálogo | Control Servicios | Hecho | 5 | Sprint 1 | Media | Vista de control con estado activo/inactivo. Integración frontend-backend completada.
SG-P006 | Como Prestador, Necesito ver mis horas reservadas, Con la finalidad de saber cuáles de mis horas publicadas han sido agendadas por clientes | Ver Reservas Prestador | Hecho | 4 | Sprint 2 | Media | Filtrado por fecha y estado. Incluye detalle de cada reserva.
SG-P007 | Como Prestador, Necesito recibir notificaciones relacionadas a mis servicios, Con la finalidad de estar al tanto de cambios en el estado de las solicitudes | Notificaciones Prestador | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Campanita de notificaciones y alertas SMTP. Integrado con el sistema de reservas.
SG-P008 | Como Prestador, Necesito cambiar mi contraseña de acceso, Con la finalidad de resguardar la seguridad y privacidad de mi cuenta | Cambiar Clave Prestador | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Requiere ingreso de contraseña actual. Cifrado con BCrypt.
SG-P009 | Como Prestador, Necesito registrar mi rostro en el sistema, Con la finalidad de verificar mi identidad en servicios que requieren presencia física | Face ID Prestador | En proceso | 7 | Sprint 2 | Baja | Integración de cámara y Cloudinary preparada. Reconocimiento facial pendiente para siguiente sprint.
SG-A001 | Como Administrador, Necesito iniciar sesión en mi cuenta, Con la finalidad de gestionar y mantener el funcionamiento del sistema | Login Admin | Hecho | 4 | Sprint 1 | Alta | Autenticación con rol administrativo. Configuración de seguridad y controladores admin.
SG-A002 | Como Administrador, Necesito cerrar sesión en el sistema, Con la finalidad de mantener la seguridad de mi cuenta | Logout Admin | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta | Cierre seguro de sesión con eliminación del token de acceso.
SG-A003 | Como Administrador, Necesito validar los certificados subidos por los prestadores, Con la finalidad de asegurar la calidad y veracidad de los servicios ofrecidos | Validar Certificados | Hecho | 7 | Sprint 2 | Alta | Permite aceptar o rechazar con comentario. Notificación automática al prestador.
SG-A004 | Como Administrador, Necesito visualizar el dashboard de estadísticas generales, Con la finalidad de evaluar el rendimiento de la plataforma en un solo panel | Dashboard Admin | Hecho | 6 | Sprint 2 | Alta | Muestra usuarios registrados, servicios prestados y solicitudes activas. Actualización manual disponible.
SG-A005 | Como Administrador, Necesito visualizar el historial de auditoría del sistema, Con la finalidad de monitorear y rastrear acciones críticas realizadas en la plataforma | Auditoría Sistema | Hecho | 6 | Sprint 2 | Media | Entidad Auditoría implementada. Muestra usuario, fecha, tabla y acción. Filtros disponibles.
SG-A006 | Como Administrador, Necesito ver y gestionar los prestadores pendientes de validación, Con la finalidad de identificar quiénes requieren revisión de documentos | Prestadores Pendientes | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Panel con tarjetas informativas de prestadores en espera. Incluye buscador por nombre.
SG-A007 | Como Administrador, Necesito responder los mensajes de soporte técnico recibidos, Con la finalidad de entregar soluciones o aclaraciones a clientes y prestadores | Responder Soporte | Hecho | 5 | Sprint 2 | Media | Respuesta vinculada al ticket. Cambio de estado integrado. Notificación por correo al usuario.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.